**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.03.2017г. с. Большие Ключи № 15 – п

**О мероприятиях по подготовке к паводкоопасному периоду 2017года на территории Большеключинского сельсовета**

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты и безопасности населения и сельскохозяйственных животных, сохранности объектов экономики и материально -технических ресурсов в паводкоопасный сезон 2017года на территории Большеключинского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 17, Устава Большеключинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду 2017года на территории Большеключинского сельсовета (Приложение№1)

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Большеключинского сельсовета Л.В.Сидоренко

Приложение №1

к постановлению администрации

Большеключинского сельсовета

от 27.03.2017г № 15-п

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду 2017года на территории Большеключинского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Дата исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Организация работы по проверке жилого сектора, административных объектов на предмет оформления и соответствия разрешительных документов на право застройки в подтапливаемых зонах на затапливаемых территориях. | Глава сельсовета | до 20.04.2017г |  |
| 2 | Обеспечение широкой пропаганды борьбы со стихийными бедствиями и возможными чрезвычайными ситуациями во время половодья. | Глава сельсовета | Постоянно |  |
| 3 | Провести очистку входных и выходных отверстий труб , канав, кюветов от снега и льда. | Глава сельсовета | До 28.03.2017г |  |
| 4. | Проверить исправность системы оповещения населения . | Директор СДК | До 28.03.2017г |  |