**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы МБУК «Большеключинский СДК» «Развитие культуры»**

**за 1 порлугодие 2015 года**

04.08.2015

Муниципальная программа МБУК «Большеключинского СДК» «Развитие культуры» на 2014-2017 годы утверждена Постановлением администрации Большеключинского сельсовета от 29.08.2013г. № 38-п и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы, реализованы на 76,8 %

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые показатели и показатели результативности программы:

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ и эффективности ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п.п. | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Показатели результатов деятельности | | | | |
| наименование показателя | единица   измерения | плановое  значе ние | фактичес кое значение | Отклонение  % |
| 1 | Поддержка искусства и народного творчества | 2014 -2017 годы |  | . |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно- досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 3443 | 3441 | 99,9 |
|  |  |  | Число клубных формирований на  1 тыс. человек населения | ед. | 10 | 10 | 100 |
|  |  |  | Число участников клубных формирований на  1 тыс. человек населения | чел. | 24 | 24 | 100 |
|  |  |  | Число участников клубных формирований для детей в воз-  расте до 14 лет  включительно | тыс.чел | 17 | 17 | 100 |
|  |  |  | Увеличение числен-ности участников  культурно- досу  говых мероприятий | чел. | 2 | 1 | 50 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 2014 -2017 годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество детей, привлекаемые к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 1780 | 1788 | 100,4 |

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа МБУК Большеключинский СДК» « Развития культуры»

на 2014-2017 годы

(наименование программы)

За 2 квартал 2015 года

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

### Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения села Большие Ключи

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни села Большие Ключи
2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в селе Большие Ключи

### Мероприятия Программы

1. Поддержка искусства и народного творчества

2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Основными критериями оценки эффективности муниципальных программ является:

-Выполнение запланированных мероприятий программы

-Уровень финансовой обеспеченности мероприятий

-Достижение показателей (индикаторов) мероприятий

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий, исполнение выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль-ная  программа | Наименова  ние подпрог-  раммы | Плановое финансирование | | | Фактически исполнено с начала  реализации программы | | |
| За счет  федер б-та | За счет  краевого  б-та | За счет  местного  б-та | За счет  федер  б-та | За счет  краевого  б-та | За счет  местного  б-та |
| Муниципальная  программа | Развитие  культуры |  |  | 970,191 |  |  | 745,152 |
| Мероприятие 1 | Поддержка искусства и народного творчества |  |  | 955,191 |  |  | 744,152 |
|  | 1.1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  | 970,191 |  |  | 744,152 |
|  | 1.2 Поддержка искусства |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Организация и проведение культурных событий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Создание безопасных комфортных условий муниципального учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  | 15,000 |  |  | 1,000 |
|  | 2.1 Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 мероприятие по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

В результате анализа реализации и оценки эффективности муниципальной программы МБУК «Большеключинский СДК» «Развитие культуры на 2014-2017 годы» выявлено следующее:

1. Отчет за 2 квартал 2015 года о ходе реализации муниципальной программы представлен главе Большеключинского сельсовета исполнителем программы – главным бухгалтером.
2. За 2 квартал 2015 год Программа реализована не полностью. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
3. На реализацию программы в 2 квартале 2015 года запланировано 970,191 тыс. руб., израсходовано 745,152 тыс.руб. Фактические показатели реализации программы соответствуют целевым индикаторам и показателям, установленным программой.
4. По мероприятиям, запланированным программой в 2 квартале 2015 года, недовыполнение составило 225,039 тыс. рублей.

5. На основе представленного отчета следует сделать вывод о том, что реализации целевой программы выполнена не в полном объеме, в виду отсутствия услуг