О реализации программы

по МБУК «Большеключинский СДК»

за 1 полугодие 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | Приложение № 8 | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ  МБУК «Большеключинского СДК»,  их формировании и реализации | | | | | | | |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | | | | Ед. измере-ния | | Весовой критерий | | | Отчетный период (два предшествующих года) | | | | | | | | Текущий год | | | | | | | | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 20\_\_\_\_ | | | 2014 | | | | | январь - март | | | январь - июнь | | | | январь-сентябрь | | | | значение на конец года | | 1-ый год | 2-ой год |
| факт | | | план | | | факт | | план | | факт | план | | факт | | план | | | факт | план | факт |
|  | Цель Обеспечение доступа населения Большеключинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни села | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Комплексная оценка эффективности деятельности МБУК «Большеклюячинский СДК» за отчетный период по сравнению с прошедшим периодом | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Цель Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задача 1 Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 1 Поддержка искусства и народного творчества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1 Количество посетителей муниципальных учреждений культурно- досугового типа на 1 тыс. человек населения | | | |  | |  | | |  | | | 6293 | | | 6321 | | 1600 | | 1599 | 3443 | | 3441 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | | | |  | |  | | |  | | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | | | |  | |  | | |  | | | 96 | | | 96 | | 96 | | 96 | 96 | | 96 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | | | |  | |  | | |  | | | 69 | | | 69 | | 69 | | 69 | 69 | | 36 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий | | | |  | |  | | |  | | | 653 | | | 653 | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1. Количество детей привлеченных к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | | | |  | |  | | |  | | | 3168 | | | 2916 | | 880 | | 892 | 1880 | | 1788 | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |

Директор СДК И.А.Анисимова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | Приложение № 9 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ МБУК «Большеключинского СДК» их формировании и реализации | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета МБУК «Большеключинского СДК» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | Наименование программы, подпрограммы | | Наименовние ГРБС | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | | | ВР | | 2014 (отчетный год) | | | 2015(текущий год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый период | | |
| январь - март | | | | | | | январь - июнь | | | | | | | | январь-сентябрь | | | | | значение на конец года | | | | |  | | |
| план | факт | | план | | | | факт | | | план | | | факт | | | | | план | | | факт | | план | | факт | | | 1-ый год | | 2-ой год |
| Муниципальная программа | | Развитие культуры | | всего расходные обязательства | | | |  |  | |  | | |  | | 1800,266 | 1783,617 | | 485,095 | | | | 250,940 | | | 970,019 | | | 745,152 | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1945,5 | | 1895,6 |  |
| в том числе по ГРБС: | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| МБУК «Большеключинский СДК» | | | |  |  | |  | | |  | | 1800,266 | 1783,617 | | 485,095 | | | | 250,940 | | | 970,019 | | | 745,152 | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1945,5 | | 1895,6 |  |
| Мероприятие 1 | | Поддержка искусства и народного творчества | | всего расходные обязательства | | | |  |  | |  | | |  | | 1770,266 | 1753,617 | | 477,595 | | | | 250,940 | | | 955,019 | | | 745,152 | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1915,6 | | 1865,6 |  |
| в том числе по ГРБС: | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| МБУК «Большеключинский СДК» | | | |  |  | |  | | |  | | 1770,266 | 1753,617 | | 477,595 | | | | 250,940 | | | 955,019 | | | 745,152 | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1915,6 | | 1865,6 |  |
|  | | 1.1Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | |  | | | |  |  | |  | | |  | | 1770,266 |  | | 477,5985 | | | | 250,940 | | | 955,019 | | | 7445,152 | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1915,6 | | 1865,6 |  |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| мероприятие 2 | | Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия | | всего расходные обязательства | | | |  |  | |  | | |  | | 30,000 | 30,000 | | 7,500 | | | |  | | | 15,000 | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | | в том числе по ГРБС: | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | | МБУК «Большеключинский СДК» | | | |  |  | |  | | |  | | 30,000 | 30,000 | | 7,500 | | | |  | | | 15,000 | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 30,0 | | 30,0 |  |
|  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор СДК И.А.Анисимова

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

МБУК «Большеключинского СДК»,

их формировании и реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета МБУК «Большеключинского СДК» и иных средств на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014(отчетный год) | | 2015 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Всего | 1800,266 | 1783,617 | 485,095 | 250,940 | 970,191 | 745,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МБУК «Большеключинский СДК» | 1800,266 | 1783,617 | 485,095 | 250,940 | 970,191 | 745,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Поддержка искусства и народного творчества | Всего | 1770,266 | 1753,617 | 477,595 | 250,940 | 970,191 | 745,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты МБУК «Большеключинский СДК» | 1770,266 | 1753,617 | 477,595 | 250,940 | 970,191 | 745,152 |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Обеспечение  условий реализации государственной программы и прочие мероприятия | Всего | 30,000 | 30,000 | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МБУК «Большеключинский СДК» | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор СДК И.А.Анисимова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеключинского сельсовета, их формировании и реализации | | | |
| **Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | за январь - 20\_\_ \_\_ г. (нарастающим итогом) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | по:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах \_\_\_г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | | План на 201\_\_\_год | | | | | | Финансирование за январь - 201\_\_г. | | |
|
| по ПСД (в ценах \_\_\_г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах\_\_г.) | в ценах контракта, всего в том числе | краевой бюджет | местный бюджет | | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Руководитель | | | |  |  | | | | | | |  | Подпись | |