**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы МБУК «Большеключинский СДК» «Развитие культуры»**

**за 2017 год**

00.00.2018

Муниципальная программа МБУК «Большеключинского СДК» «Развитие культуры» на 2014-2017 годы утверждена Постановлением администрации Большеключинского сельсовета от 29.08.2013г. № 38-п и реализовывалась в соответствии с планом мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы, реализованы на 100 %

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации использованы следующие целевые показатели и показатели результативности программы:

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ и эффективности ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п.п. | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Показатели результатов деятельности | | | | |
| наименование показателя | единица   измерения | плановое  значе ние | фактичес кое значение | Отклонение  % |
| 1 | Поддержка искусства и народного творчества | 2014 -2017 годы |  | . |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно- досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 5416 | 5799 |  |
|  |  |  | Число клубных формирований на  1 тыс. человек населения | ед. | 10 | 10 |  |
|  |  |  | Число участников клубных формирований на  1 тыс. человек населения | чел. | 93 | 96 |  |
|  |  |  | Число участников клубных формирований для детей в воз-  расте до 14 лет  включительно | тыс.чел | 69 | 69 |  |
|  |  |  | Увеличение числен-ности участников  культурно- досу  говых мероприятий | чел. | 5 | 10 |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 2014 -2017 годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество детей, привлекаемые к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 1060 | 1010 | 7,1 |

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа МБУК Большеключинский СДК» « Развития культуры»

на 2014-2017 годы

(наименование программы)

За 2017 год

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

### Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения села Большие Ключи

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни села Большие Ключи
2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в селе Большие Ключи

### Мероприятия Программы

1. Поддержка искусства и народного творчества

2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Основными критериями оценки эффективности муниципальных программ является:

-Выполнение запланированных мероприятий программы

-Уровень финансовой обеспеченности мероприятий

-Достижение показателей (индикаторов) мероприятий

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий, исполнение выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль-ная  программа | Наименова  ние подпрог-  раммы | Плановое финансирование | | | Фактически исполнено с начала  реализации программы | | |
| За счет  федер б-та | За счет  краевого  б-та | За счет  местного  б-та | За счет  федер  б-та | За счет  краевого  б-та | За счет  местного  б-та |
| Муниципальная  программа | Развитие  культуры | 189,500 | 42,500 | 2188,268 | 189,500 | 42,500 | 2188,268 |
| Мероприятие 1 | Поддержка искусства и народного творчества | 189,500 | 42,500 | 2185,638 | 189,500 | 42,500 | 2185,638 |
|  | 1.1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  | 2185,638 |  |  | 2185,638 |
|  | 1.2 Поддержка искусства |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Организация и проведение культурных событий |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Создание безопасных комфортных условий муниципального учреждения культуры | 189,500 | 42,500 |  | 189,500 | 42,500 |  |
| Мероприятие 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  | 2,630 |  |  | 2,630 |
|  | 2.1 Развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 мероприятие по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,3 Прочие мероприятия |  |  | 2,630 |  |  | 2,630 |

Муниципальная программа «Развитие культуры» состоит из двух разделов:

Культура, кинематография;

Физическая культура и спорт;

Планируемое финансирование программных мероприятий по культуре за 2017 год составило 2420,268 тыс. рублей

Фактический расход составил 2420,268 тыс. рублей, что составило выполнение на 100,0%

В результате анализа реализации и оценки эффективности муниципальной программы МБУК «Большеключинский СДК» «Развитие культуры на 2014-2017 годы» выявлено следующее:

1. Отчет за 2017 год о ходе реализации муниципальной программы представлен главе Большеключинского сельсовета исполнителем программы – главным бухгалтером.
2. За 2017 год Программа реализована полностью. На реализацию программы использовались бюджетные средства в соответствии с перечнем мероприятий.
3. На реализацию программы на 2017 год запланировано 2420,268 тыс. руб., из них федеральный бюджет 189,500 тыс. рублей; краевой бюджет 42,500 тыс. рублей местный бюджет 2188,268 тыс. рублей Израсходовано 2420,268 тыс. руб. из них : Фактические показатели реализации программы соответствуют целевым индикаторам и показателям, установленным программой.
4. По мероприятиям, запланированным программой на 2017 год, довыполнение составило 2420,268 тыс. рублей.

5. На основе представленного отчета следует сделать вывод о том, что реализации целевой программы выполнена в полном объеме.