ОТЧЕТ

О реализации программы по администрации Большеключинского

сельсовета за 2017 год

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Большеключинского

сельсовета, их формировании и реализации

Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической

деятельности) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий год | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 20\_\_\_15\_ | 2016 | | январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | | 1-ый год | 2-ой год | |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Цель:Содействие повышениюкомфортности условий жизнедеятельности в Большеключинском сельсовете и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный период по сравнению с прошедшим периодом | % |  |  | 100 | 99,9 | 100 | 51.5 | 100 | 33,1 | 100 | 67,2 | 100 | 90,8 |  |  | |  |
|  | Администрация Большеключинского сельсовета | % |  |  | 100 | 99,9 | 100 | 51.5 | 100 | 33,1 | 100 | 67,2 | 100 | 90,8 |  |  | |  |
|  | Показатели результативности | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Цель:  Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации военного положения и в военное время | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задача 1   Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 1. « осуществление передачи первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 60.5 | 100 | 78,9 | 100 | 77,1 | 100 | 100 |  |  | |  |
|  | Цель: Дальнейшее обеспечение необходимых условий для содержания дорог местного значения на территории села Большие Ключи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2. Ремонт дорог местного значения сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2% ежегодно) | % |  |  |  | 100 | 100 | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2 | Доля протяженности дорог местного значения, в отношении которых производится очистка от снега | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 59,7 |  |  | |  |
| 2.3 | Изготовление кадастровых паспортов на дороги общего пользования местного значения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Цель: Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Задача 3. Улучшение санитарно –экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенного пункта; привлечение населения к общественным работам. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Мероприятие 3. «Благоустройство территории поселений» | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1 | Граждане, привлеченные к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 12,4 | 10 | 15 | 100 | 100 |  |  | |  |
| 3.2 | Количество посаженных зеленых насаждений, убранного мусора, скошенной травы, убранных несанкционированных свалок. кладбище. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года | % |  |  | 100 | 99 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | |  |
|  | Цель: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Большеключинского сельсовета администрации Рыбинского района | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задача 4. Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Большеключинского сельсовета администрации Рыбинского района | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 4. «Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Большеключинского сельсовета администрации Рыбинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | |  |
|  | Цель: Предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности и минимизация их последствий. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задача 5. Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечение защиты их прав, свобод и законных интересов от противоправных действий. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 5. «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, на территории поселений» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения» | % |  |  | 100 | 100 | - |  | 100 | - |  |  | 100 | 100 |  |  | |  |
|  | Цель: Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задача 6. Выполнение первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 6.Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Сокращение ущерб материальных потерь от пожаров на территории поселения | % |  |  | 100 | 100 | 1.9 |  | 100 | 18,5 | 1100 | 18,5 | 100 | 100 |  |  | |  |

Глава сельсовета Т.В.Штоль

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Большеключинского сельсовета, их

формировании и реализации

Использование бюджетных ассигнований бюджета Большеключинского сельсовета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 (отчетный год) | | 2017 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец год | |  | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1442,182 | 1435,474 | 276.276 | 142,149 | 960,147 | 317,719 | 1177,821 | 791,090 | 1204,093 | 1090,508 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0203 | 0190051180 |  | 59,787 | 59,787 | 14,993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | 34,670 | 59,975 | 59,975 |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 0190075080 |  |  |  | 44,500 |  | 84,500 |  | 84,500 |  | 84,500 | 44,500 |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 0190084090 |  | 63,500 | 63,500 | 13,350 |  | 26,700 |  | 40,050 | 19,740 | 53,400 | 37,824 |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 0190073930 |  | 608,552 | 608,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 0190074920 |  | 38,800 | 38,800 | 22,450 |  | 22,450 |  | 22,450 |  | 22,450 | - |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 0190084100 |  | 12,985 | 12,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 01900S5080 |  |  |  | 1.000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 01900S3930 |  | 18,100 | 18,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0409 | 01900S4920 |  | 7,760 | 7,760 | 4,490 |  | 4,490 |  | 4,490 |  | 5,490 | - |  |  |  |
|  | 804 | 0502 | 0190085020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0503 | 0190085610 |  |  |  |  |  | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,992 |  |  |  |
|  | 804 | 0503 | 0190086010 |  | 360,975 | 354,267 | 150.123 | 124,854 | 415,403 | 258,215 | 596,805 | 374,003 | 579,805 | 560,822 |  |  |  |
|  | 804 | 0503 | 01900S5610 |  |  |  |  |  | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,833 |  |  |  |
|  | 804 | 0309 | 0190080160 |  | 0,547 | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0412 | 0190080170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0505 | 0190080180 |  | 31,005 | 31,005 | 7.928 | 7,928 | 15,856 | 15,856 | 23784 | 23,784 | 31,712 | 31,712 |  |  |  |
|  | 804 | 0505 | 0190084220 |  | 99,000 | 99,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0309 | 0190082030 |  | 0,500 | 0,500 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
|  | 804 | 0310 | 0190082040 |  | 15,059 | 15,059 | 3000 | 0,300 | 14,407 | 4,980 | 14,407 | 4,980 | 14,407 | 4,980 |  |  |  |
|  | 804 | 0310 | 0190074120 |  | 11,849 | 11,849 | 11,849 |  | 11,849 |  | 11,849 |  | 11,849 | 11,849 |  |  |  |
|  | 804 | 0310 | 01900S4120 |  | 0,593 | 0,593 | 0,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 804 | 0707 | 0190084320 |  |  |  |  |  | 0,593 |  | 0,593 |  | 0,593 | 0,593 |  |  |  |
|  | 804 | 0707 | 0190074320 |  | 113,170 | 113,170 |  |  | 130,913 | 15,000 | 130,913 | 130,913 | 130,912 | 130,912 |  |  |  |
|  |  |  | 804 | 1001 | 0190080550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 4,516 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие1 | Осуществление передаваемых государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего расходные обязательства | 804 | 0203 | 0190051180 |  | 59,787 | 59,787 | 14.993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | 34,670 | 59,975 | 59,975 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0203 | 0190051180 |  | 59,787 | 59,787 | 14.993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | 34,670 | 59,975 | 59,975 |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0203 | 0190051180 |  | 59,787 | 59,787 | 14.993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | 34,670 | 59,975 | 59,975 |  |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0203 | 0190051180 | 121 | 54,399 | 54,399 | 13.599 | 9,067 | 27,199 | 22,666 | 40,800 | 31,714 | 54,399 | 54,399 |  |  |  |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0203 | 0190051180 | 244 | 5,388 | 5,388 | 1.394 |  | 2,787 | 1,002 | 152,490 | 20,740 | 5,576 | 5,576 |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | всего расходные обязательства | 804 | 0409 |  |  | **749,697** | **749,697** | 85.790 |  | 139,140 | - | **152,490** | 20,740 | **166,840** | **83,324** |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0409 | 0100000000 |  | 749,697 | 749,697 | 85.790 |  | 139,140 |  | 152,490 | 20,740 | 166,840 | 83,324 |  |  |  |
| Администрация Большеклюячинского сельсовета | 804 | 0409 | 0190000000 |  | 749,697 | 749,697 | 85.790 |  | 139,140 |  | 152,490 | 20,740 | 166,840 | 83,324 |  |  |  |
| 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 0190084090 | 244 | 63,500 | 63,500 | 13.350 |  | 26,700 |  | 40,050 | 19,740 | 53,400 | 37,824 |  |  |  |
|  | 2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»Развитие местного самоуправления» | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 0190073930 |  | 608,552 | 608,552 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 0190074920 |  | 38,800 | 38,800 | 22.450 |  | 22,450 |  |  |  | 22,450 | - |  |  |  |
|  | 2.4 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»Развитие местного самоуправления | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 0190075080 |  |  |  | 44.500 |  | 84,500 | - | 84,500 | - | 84,500 | 44,500 |  |  |  |
|  | 2.5 Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»Развитие местного самоуправления | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 01900S5080 |  |  |  | 1.000 |  | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
|  | 2.6 Софинансирование к субсидии к бюджетам муниципальных образований осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда местного бюджета в рамках отдельных мероприятий программы «Развитие местного самоуправления» |  | 804 | 0409 | 01900S3930 |  | 18,100 | 18,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы»Повышение безопасности дорожного движения»государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» |  | 804 | 0409 | 01900S4920 |  | 7,760 | 7,760 | 4.490 |  | 4,490 | - | 4,490 | - | 5,490 | - |  |  |  |
|  | 2.8 Изготовление кадастровых паспортов на дороги общего пользования местного значений | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 0001984100 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Поставка и монтаж дорожных знаков | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0409 | 0001984100 | 244 | 12,985 | 12,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бедствия) органов государственной власти (государственных организаций), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | Прочие расходы | 804 | 0409 | 0001984100 | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Благоустройство территории поселения | всего расходные обязательства | 804 | 0503 | 001986010 |  | **360,975** | **354,267** | 150.123 | 124,854 | 615,403 | 258,215 | **796,805** | **574,003** | **779,805** | **760,647** |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0503 | 0001986010 |  | 360,975 | 354,267 | 150.123 | 124,854 | 615,403 | 258,215 | 796,805 | 574,003 | 779,805 | 760,647 |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0503 | 0001986010 |  | 360,975 | 354,267 | 150.123 | 124,854 | 615,403 | 258,215 | 796,805 | 574,003 | 779,805 | 760,647 |  |  |  |
| 3.1 Граждане привлеченные к работам по благоустройству для посадки зеленых насаждений , уборке мусора, скашивания травы, уборка несанкционированных свалок, уборка кладбищ | Расходы на выплату заработной платы | 804 | 0503 | 0001986010 | 121 | 18,062 | 18,062 |  |  | 150,157 | 18.589 | 177,400 | 50,543 | 120,417 | 112,282 |  |  |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0503 | 0001986010 | 244 | 92,913 | 86,205 | 82.623 | 63,089 | 111.366 | 97.746 | 169,405 | 73,635 | 145,703 | 134,855 |  |  |  |
| 3.2 Уличное освещение | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0503 | 0001986010 | 244 | 250,000 | 250,000 | 67.500 | 61,765 | 153.880 | 141.880 | 250,000 | 250,000 | 313,685 | 313,685 |  |  |  |
| 3.3 Модернизация систем уличного освещения, с установкой энергосберегающих систем управления освещением | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0503 | 0001985610 | 244 |  |  |  |  | 100.000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,992 |  |  |  |
| 3.4 Софинансирование по модернизация систем уличного освещения, с установкой энергосберегающих систем управления освещением | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0503 | 00019S5610 | 244 |  |  |  |  | 100.000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,833 |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Передача полномочий | всего расходные обязательства | 804 |  |  |  | **31,552** | **31,552** | 7.928 | 7,928 | 15.856 | 15.856 | 23,784 | 23,784 | 31,712 | 31,712 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 |  |  |  | 31,552 | 31,552 | 7.928 | 7,928 | 15.856 | 15.856 | 23,784 | 23,784 | 31,712 | 31,712 |  |  |  |
|  | Администрация Большеключинского сельсовета | 804 |  |  |  | 31,552 | 31,552 | 7.928 | 7,928 | 15.856 | 15.856 | 23,784 | 23,784 | 31,712 | 31,712 |  |  |  |
| 4.1 Градостроительная деятельность | Другие вопросы в области национальной экономики | 804 | 0412 | 0001980170 | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 жилищно-коммунальное обслуживание и жизнеобеспечение территории села: жилищные отношения | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 804 | 0505 | 0001980180 | 544 | 31,005 | 31,005 | 7.928 | 7,928 | 15.856 | 15.856 | 23,784 | 23,784 | 31,712 | 31,712 |  |  |  |
| 4.3 Гражданская оборона ,защита населения и территорий сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 804 | 0309 | 0001980160 | 544 | 0,547 | 0,547 | \* | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | 5.1 Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения» | всего расходные обязательства | 804 | 0309 | 0001982030 |  | **0,500** | **0,500** | 2.000 |  | 2.000 | - | **2,000** | **2,000** | **2,000** | **2,000** |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0309 | 0001982030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0309 | 0001982030 |  | 0,500 | 0,500 | 2.000 |  | 2.000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0309 | 0001982030 | 244 | 0,500 | 0,500 | 2.000 |  | 2.000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
| Мероприе 6  яти | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | всего расходные обязательства | 804 | 0310 | 0001982040 |  | **27.501** | **27.501** | 15.442 | 0,300 | 26.849 | 4.980 | **26,849** | **4,980** | **26,849** | **17,422** |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 804 | 0310 | 0001982040 |  | 27.501 | 27.501 | 15.442 | 0,300 | 26.849 | 4.980 | 26,849 | 4,980 | 26,849 | 17,422 |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0310 | 0001982040 |  | 27.501 | 27.501 | 15.442 | 0,300 | 26,849 | 4.980 | 26,849 | 4,980 | 26,849 | 17,422 |  |  |  |
| 6.1 Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения 2% | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0310 | 0190082040 | 244 | 15,059 | 15,059 | 3.000 | 0,300 | 14.407 | 4.980 | 14,407 | 4,980 | 14,407 | 4,980 |  |  |  |
| 804 | 0310 | 0190074120 | 244 | 11,849 | 11,849 | 11.849 |  | 11.849 | - | 11,849 |  | 11,849 | 11,849 |  |  |  |
| 804 | 0310 | 01900S4120 | 244 | 0.593 | 0.593 | 0.593 |  | 0.593 | - | 0,593 |  | 0,593 | 0,593 |  |  |  |
| Мероприятие 7 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения | всего расходные обязательства | 804 | 0502 | 0001985020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0502 | 0001985020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0502 | 0001985020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0502 | 0001985020 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меропр  иятие 8 | Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения | всего расходные обязательства | 804 | 0505 | 0190084220 |  | **99.000** | **99.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0505 | 0190084220 |  | 99.000 | 99.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0505 | 0190084220 |  | 99.000 | 99.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0505 | 0190084220 | 244 | 99.000 | 99.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9 | Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан | всего расходные обязательства | 804 | 0707 | 0001984320 |  | **113,170** | **113,170** |  |  | 130.913 | 15.000 | 130.913 | 130.913 | 130.913 | 130.913 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 804 | 0707 | 0001984320 |  | 113,170 | 113,170 |  |  | 130.913 | 15.000 | 130.913 | 130.913 | 130.913 | 130.913 |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 0707 | 0001984320 |  | 113,170 | 113,170 |  |  | 130.913 | 15.000 | 130.913 | 130.913 | 130.913 | 130.913 |  |  |  |
| Расходы на выплату заработной платы | 804 | 0707 | 0001984320 | 121 | 111.065 | 111.065 |  |  | 123.991 | 15.000 | 123.991 | 123.991 | 123.991 | 123.991 |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0707 | 0001984320 | 244 | 2.105 | 2.105 |  |  | 6.922 | - | 6.922 | 6.922 | 6.922 | 6.922 |  |  |  |
| Мероприятие 10 | Дополнительное пенсионное обеспечение | всего расходные обязательства | 804 | 1001 | 0190080550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 4,516 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Большеключинского сельсовета | 804 | 1001 | 0190080550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 4,516 |  |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 1001 | 0190080550 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | 4,516 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава сельсовета Т. В. Штоль

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о  
разработке муниципальных программ

Большеключинского сельсовета, их

формировании и реализации

Использование бюджетных ассигнований бюджета Большеключинского сельсовета и иных средств на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 (отчетный год) | | 20 17 (текущий год) | | | | | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | | | значение на конец года | | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт | | план | | факт | | 1-ый год | 2-ой год | |
| Муниципальная программа | Развитие местного самоуправления на 2014-2016 гг | Всего | 1442,182 | 1435,474 | 276.276 | 142,149 | 960,147 | 317,719 | 1177,821 | | 791,090 | | 1204,093 | | 1090,508 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 59,787 | 59,787 | 14.993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | | 34,670 | | 59,975 | | 59,975 | |  |  | |  |
| краевой бюджет | 659,201 | 659,201 | 78.799 |  | 118,799 | - | 118,799 | | - | | 218,799 | | 156,341 | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 723,194 | 716,486 | 182.484 | 133,082 | 811,362 | 294,051 | 1014,042 | | 756,420 | | 925,319 | | 874,192 | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего | 59,787 | 59,787 | 14.993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | | 34,670 | | 59,975 | | 59,975 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 59,787 | 59,787 | 14.993 | 9,067 | 29,986 | 23,668 | 44,980 | | 34,670 | | 59,975 | | 59,975 | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений | Всего | 749.697 | 749.697 | 85.790 |  | 139,140 | 11,169 | 152,490 | | 20,740 | | 166,840 | | 83,324 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет | 647,352 | 647,352 | 66.950 |  | 106,950 |  | 106,950 | | 19,740 | | 106,950 | | 44,500 | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 102,345 | 102,345 | 18.840 |  | 32,190 | 11,169 | 45,540 | | 1,000 | | 59,890 | | 38,824 | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 3 | Благоустройство территории населения | Всего | 360,975 | 354,267 | 150.123 | 124,854 | 615,403 | 294,051 | 796,805 | | 573,995 | | 779,805 | | 760,647 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,000 | | 99,992 | | 100,000 | | 99,992 | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 360,975 | 354,267 | 150.123 | 124,854 | 615,403 | 294,051 | 696,805 | | 474,003 | | 679,805 | | 660,655 | |  |  | |  |
| Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 4 | Передача полномочий | Всего | 31,552 | 31,552 | 7.928 | 7,928 | 15,856 | 15,856 |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | 31,552 | 31,552 | 7.928 | 7,928 | 15,856 | 15,856 | 23,784 | 236,784 | | 31,712 | | 31,712 | |  | | |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения» | Всего | 0,500 | 0,500 | 2.000 |  | 2,000 |  | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0,500 | 0,500 | 2.000 |  | 2,000 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 6 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Всего | 27,501 | 27,501 | 15.442 | 0.300 | 26,849 | 4,980 | 26,849 | | 4,980 | | 26,849 | | 17,422 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет | 11.849 | 11.849 | 11.849 |  | 11,849 | - | 11,849 | | - | | 11,849 | | 11,849 | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 15,652 | 15,652 | 3.593 | 0.300 | 15,000 | 4,980 | 15,000 | | 4,980 | | 15,000 | | 5,573 | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 7 | Мероприятие по проведению работ по разработке схем теплоснабжения | Всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 8 | Мероприятие по проведению работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 99,000 | 99,000 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 99,000 | 99,000 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 9 | Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан | Всего | 113,170 | 113,170 |  |  | 130,913 | 15,000 | 130,913 | | 130,913 | | 130,913 | | 130,913 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований | 113,170 | 113,170 |  |  | 130,913 | 15,000 | 130,913 | | 130,913 | | 130,913 | | 130,913 | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Мероприятие 10 | Дополнительное пенсионное обеспечение | Всего |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 6,000 | | 4,516 | |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 6,000 | | 4,516 | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |

Глава сельсовета Т.В.Штоль

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеключинского сельсовета, их формировании и реализации | | | |
| **Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | за январь - 20\_\_ \_\_ г. (нарастающим итогом) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | по:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах \_\_\_г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | | План на 201\_\_\_год | | | | | | Финансирование за январь - 201\_\_г. | | |
|
| по ПСД (в ценах \_\_\_г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах\_\_г.) | в ценах контракта, всего в том числе | краевой бюджет | местный бюджет | | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Глава сельсовета | | | |  | Т.В.Штоль | | | | | | |  |  | |